春秋講演大会企画スケジュール

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 講演大会ｽｹｼﾞｭｰﾙ | 討論会国際ｾｯｼｮﾝ | 一般講演・予告セッション | シンポジウム |
| 1月2ヶ月1ヶ月2ヶ月1ヶ月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月 | (春)募集締切(12/中～1/上)(春)ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ編成会議(1/中)(春)材ﾌﾟﾛ発行(春)講演大会(3/中～3/下)**講演大会協議会(メール審議)**(秋)一般講演のふぇらむ募集会告掲載(5号)**講演大会協議会**(秋)募集締切(6/中～7/上)(秋)ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ編成会議(7/中)(秋)材ﾌﾟﾛ発行(秋)講演大会(9/中～9/下)**講演大会協議会(メール審議)**(春)一般講演のふぇらむ募集会告掲載(11号)**講演大会協議会**(春)募集締切(12/中～1/上)(春)ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ編成会議(1/中) | (討論会は12/中、一般講演・予告Sは1/上)(春)ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ編成会議(1/中)(秋)学術部会運営委員会で企画を検討(秋)募集会告原稿提出(4/上旬)(秋)討論会･国際S･予告Sの講演募集をHPに掲載(5/上)(秋) 討論会･国際Sは6/中締切(秋) 一般講演・予告Sは7/上締切(秋)ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ編成会議(7/中)(春)学術部会運営委員会で企画を検討(春)募集会告原稿提出(10/上)(春) 討論会･予告Sの講演募集をHPに掲載(11/上)(春)討論会・国際Sは12/中締切(秋)一般講演・予告Sは1/上締切)(春)ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ編成会議(1/中) | (春) 会告原稿（最終版）提出→HP掲載(秋)学術部会運営委員会で企画を検討(春)テキスト準備等(秋)会告原稿（仮）提出(秋)会告原稿（最終版）提出→HP掲載(秋)テキスト準備等(春)学術部会運営委員会で企画を検討(春)会告原稿（仮）提出 |

討論会・予告セッション・国際セッション・シンポジウム開催手続きの概要

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 討論会 | 予告ｾｯｼｮﾝ | 国際ｾｯｼｮﾝ | 講演大会でのｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ |
| 1. 講演大会行事
 | ○ | ○ | ○ | ×（会場提供の便宜のみ） |
| 1. 協議会への

企画提案時期 | 講演大会の約5ヶ月前 | 講演大会の約5ヶ月前 | 講演大会の約5ヶ月前 | 講演大会の約5-3ヶ月前 |
| ・HPでの講演募集 | あり | あり | あり | なし |
| ・座長，副座長 | あり(予め決めておく) | あり(予め決めておく) | あり(予め決めておく) | 有り(予め決めておく) |
| ・講演時間 | 約20分～30分 | 20分(一般講演と同じ) | 自由(ｾｯｼｮﾝ責任者が決定できる) | 自由 |
| ・参加方法 | 材ﾌﾟﾛとﾈｰﾑｶｰﾄﾞ購入 | 材ﾌﾟﾛとﾈｰﾑｶｰﾄﾞ購入 | 材ﾌﾟﾛとﾈｰﾑｶｰﾄﾞ購入 | 各ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ毎に設定(講演大会参加登録の必要なし) |
| ・予稿集(ﾃｷｽﾄ) | 材ﾌﾟﾛに掲載 | 材ﾌﾟﾛに掲載 | 材ﾌﾟﾛに掲載 | 各ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ作成(予め事務局へ連絡) |
| 1. 依頼講演
 | 基本的に非会員対象講演大会協議会へ連絡。依頼講演者にはﾈｰﾑｶｰﾄﾞ贈呈（材ﾌﾟﾛは希望があった場合のみ贈呈）。 | 基本的に非会員対象講演大会協議会へ連絡。依頼講演者にはﾈｰﾑｶｰﾄﾞのみ贈呈材ﾌﾟﾛは希望があった場合のみ贈呈）。 | 基本的に非会員対象講演大会協議会へ連絡。依頼講演者にはﾈｰﾑｶｰﾄﾞのみ贈呈材ﾌﾟﾛは希望があった場合のみ贈呈）。 | 各ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑで設定 |
| ・経費 | 特に必要なし | 特に必要なし | 依頼講演者への招聘費 | 全て主催者で運営 |