春秋講演大会企画スケジュール

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 講演大会ｽｹｼﾞｭｰﾙ | 討論会  国際ｾｯｼｮﾝ | 一般講演・  予告セッション | シンポジウム |
| 1月  2ヶ月  1ヶ月  2ヶ月  1ヶ月  2月  3月  4月  5月  6月  7月  8月  9月  10月  11月  12月  1月 | (春)募集締切(12/中～1/上)  (春)ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ編成会議(1/中)  (春)材ﾌﾟﾛ発行  (春)講演大会(3/中～3/下)  **講演大会協議会(メール審議)**  (秋)一般講演のふぇらむ募集会告掲載(5号)  **講演大会協議会**  (秋)募集締切(6/中～7/上)  (秋)ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ編成会議(7/中)  (秋)材ﾌﾟﾛ発行  (秋)講演大会(9/中～9/下)  **講演大会協議会(メール審議)**  (春)一般講演のふぇらむ募集会告掲載(11号)  **講演大会協議会**  (春)募集締切(12/中～1/上)  (春)ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ編成会議(1/中) | (討論会は12/中、一般講演・予告Sは1/上)  (春)ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ編成会議(1/中)  (秋)学術部会運営委員会で企画を検討  (秋)募集会告原稿提出(4/上旬)  (秋)討論会･国際S･予告Sの講演募集をHPに掲載(5/上)  (秋) 討論会･国際Sは6/中締切  (秋) 一般講演・予告Sは7/上締切  (秋)ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ編成会議(7/中)  (春)学術部会運営委員会で企画を検討  (春)募集会告原稿提出(10/上)  (春) 討論会･予告Sの講演募集をHPに掲載(11/上)  (春)討論会・国際Sは12/中締切  (秋)一般講演・予告Sは1/上締切)  (春)ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ編成会議(1/中) | | (春) 会告原稿（最終版）提出→HP掲載  (秋)学術部会運営委員会で企画を検討  (春)テキスト準備等  (秋)会告原稿（仮）  提出  (秋)会告原稿（最終版）提出→HP掲載  (秋)テキスト準備等  (春)学術部会運営委員会で企画を検討  (春)会告原稿（仮）  提出 |

討論会・予告セッション・国際セッション・シンポジウム開催手続きの概要

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 討論会 | 予告ｾｯｼｮﾝ | 国際ｾｯｼｮﾝ | 講演大会での  ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ |
| 1. 講演大会行事 | ○ | ○ | ○ | ×  （会場提供の便宜のみ） |
| 1. 協議会への   企画提案時期 | 講演大会の  約5ヶ月前 | 講演大会の  約5ヶ月前 | 講演大会の  約5ヶ月前 | 講演大会の  約5-3ヶ月前 |
| ・HPでの講演募集 | あり | あり | あり | なし |
| ・座長，副座長 | あり  (予め決めておく) | あり  (予め決めておく) | あり  (予め決めておく) | 有り  (予め決めておく) |
| ・講演時間 | 約20分～30分 | 20分  (一般講演と同じ) | 自由  (ｾｯｼｮﾝ責任者が  決定できる) | 自由 |
| ・参加方法 | 材ﾌﾟﾛとﾈｰﾑｶｰﾄﾞ購入 | 材ﾌﾟﾛとﾈｰﾑｶｰﾄﾞ購入 | 材ﾌﾟﾛとﾈｰﾑｶｰﾄﾞ購入 | 各ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ毎に設定  (講演大会参加登録の必要なし) |
| ・予稿集(ﾃｷｽﾄ) | 材ﾌﾟﾛに掲載 | 材ﾌﾟﾛに掲載 | 材ﾌﾟﾛに掲載 | 各ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ作成  (予め事務局へ連絡) |
| 1. 依頼講演 | 基本的に非会員対象  講演大会協議会へ連絡。依頼講演者にはﾈｰﾑｶｰﾄﾞ贈呈（材ﾌﾟﾛは希望があった場合のみ贈呈）。 | 基本的に非会員対象  講演大会協議会へ連絡。依頼講演者にはﾈｰﾑｶｰﾄﾞのみ贈呈材ﾌﾟﾛは希望があった場合のみ贈呈）。 | 基本的に非会員対象  講演大会協議会へ連絡。依頼講演者にはﾈｰﾑｶｰﾄﾞのみ贈呈材ﾌﾟﾛは希望があった場合のみ贈呈）。 | 各ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ  で設定 |
| ・経費 | 特に必要なし | 特に必要なし | 依頼講演者への  招聘費 | 全て主催者で  運営 |